## Cover
TEST PLAN
Project Name | Website thương mại điện tử Shopee |  |  | Reviewer | Đỗ Minh Phú
Project Code | TestingShopee |  |  | Review date | 2023-12-05
Creator | Đỗ Minh Phú |  |  | Approver | Trần Thị Thanh Nga
Version | v1.0 |  |  | Approval Date | 2023-12-05
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2023-10-12 | v1.0 | Initial
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Title page
Test Policy | - General policy for Test process, Test case design, Test Data - List of requirements to Test/not Test - Exit criteria for testing - Suspension criteria and Resumption requirements
Test Management | - Test scope - Deliverable - Management method - Risk - Assumption - Training plan
Test Strategy | Identification of Test level, Test types, Test environments, Test data and Enviroment for test
Master Schedule | Introduction and Define team, master schedule for testing
Appendix | - Description and detailed definition of Test level, types and techniques - List of Terminologies and definition/explanation |  |  |  | For Reference only
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
https://co-well.vn/nhat-ky-cong-nghe/tai-lieu-kiem-thu-phan-mem-nhung-kien-thuc-can-biet/ |  |  |  | 0.1 | Tài liệu tham khảo trên Internet

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Đảm bảo rằng mọi tính năng của ứng dụng web đều được kiểm thử chặt chẽ trước khi triển khai vào môi trường sản xuất. | Tester
| 2 | Kiểm thử chức năng và hiệu suất cho các tính năng chính của ứng dụng web, bao gồm cả kiểm thử tương thích đa trình duyệt. | Tester
| 3 | Báo cáo và giải quyết lỗi, với việc xác định mức độ ưu tiên dựa trên tầm ảnh hưởng và tính quan trọng. | Tester
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
| 1 | Objective | Việc nêu rõ mục tiêu giúp điều chỉnh quá trình thiết kế trường hợp thử nghiệmvới mục tiêu thử nghiệm tổng thể và mục tiêu dự án
| 2 | Scope | Việc xác định phạm vi đảm bảo rằng các trường hợp kiểm thử tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của phần mềm và góp phần vào phạm vi kiểm thử toàn diện.
| 3 | Design Techniques | Các kỹ thuật thiết kế được chọn sẽ hướng dẫn việc tạo các trường hợp thử nghiệm, đảm bảo bao quát một cách có hệ thống và kỹ lưỡng các tình huống khác nhau.
| 4 | Traceability | Mối liên kết này hỗ trợ xác thực rằng tất cả các yêu cầu đều có phạm vi kiểm thử tương ứng và cho phép phân tích tác động hiệu quả khi yêu cầu thay đổi.
| 5 | Test Case Structure | Một cấu trúc nhất quán sẽ cải thiện sự rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu, tạo điều kiện thực hiện và bảo trì kiểm thử hiệu quả.
| 6 | Data Requirement | Việc xác định rõ ràng các yêu cầu dữ liệu đảm bảo rằng các trường hợp thử nghiệm có thể lặp lại và bao gồm nhiều tình huống khác nhau.
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
| 1 | Defect Density | bugs, issues
| 2 | Test Coverage | testing and identifies
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% trường hợp kiểm thử đã hoàn thành/tổng ​​số trường hợp kiểm thử (độ bao phủ kiểm thử > 80%) |  | Carry out test cases with highest priority first, then increase gradually.
| 2 | Kiểm tra mức độ bao phủ thành công >= 80%
| 3 | Phần mềm đúng với SRS
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | When a defect is introduced that cannot allow any further testing
| 2 | A specific holiday shuts down both development and testing (Tet Holiday)
| 3 | If there is any network, hardware problem in the organisation, we can suspend testing
| 4 | If we got more pending requests with the development team
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | When the particular issue has been addressed and solved

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Create test plan |  |  | Leader / Testers
2 | Create test design |  |  | Tester
3 | Create test cases |  |  | Tester
4 | Create test data |  |  | Teseter
5 | Execute system test |  |  | Teseter
6 | Defects list |  |  | Teseter
7 | Create test report |  |  | Leader / Testers
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Test plan | 2022-12-05 | Test leader | Test manager, Team
2 | Test cases | 2022-12-05 | Test leader | Test manager, Team
3 | Defect logs | 2022-12-05 | Test leader | Test manager, Team
4 | Test report | 2022-12-05 | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1
2
3
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Team members lack experience in software testing domain |  | Plan training course to skill up your members |  | 1. Connect with a training organization 2. Attend mandatory training 3. Quality test
2 | The development team improved the code which led to the testing process being paused |  | Accept this risk |  | Contact the development team
3 | The project schedule is too tight; it's hard to complete this project on time |  | Set test priority for each test case and execute the test case with the highest priority |  | 1. Determine the priority for each test case 2. Set priority for each test case 3. Follow the priority level
4 | Members misunderstood the request |  | Organize to review and analyze requirements to member before starting the testing process |  | 1. Hold a meeting 2. Review required 3. Inspections
5 | Employees reduce working performance after Tet holiday |  | Accept this risk |  | OT to keep up with the schedule
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1
2
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1
2
3

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
To ensure doesn’t contain serious bugs before release to customer, to confirm that the system has met the requirements
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
| Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing
Test techniques
| White box testing | x |  | x
| Black box testing |  | x | x | x
| Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
| Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
| All Functions of the TestingShopee system described in screen design document, the functions are tested in order of priority from high to low (highest priority tested first) |  | TestingShopee_ScreenDesign_V0.5
Test environment
Listing of environments use in test process.
| Type | Environment |  |  |  | Note
| Hardware | Laptop, Tablet, Smartphone |  |  |  | Standard Fsoft
| OS | Window 11 64bit Mac10.14.5 Android 6.0 or higher
| Software | Chrome version 78.0.3904.97 Firefox 70.0 Edge 44.18362.329.0
| Database | MS SQL
| Browser | IE/FireFox, Chrome
| Network configured | LAN Wifi

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | 20130462_Lê Khánh Văn | Leader | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Đánh giá Phản hồi
2 | 20130365_Đỗ Minh Phú | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Đăng kí người bán
3 | 20130422_Triệu Anh Thư | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Quản lí người dùng
4 | 20130150_Mai Kim Tuyết | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Giỏ Hàng
5 | 20130090_Huỳnh Khắc Nhuận | Member | Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Thanh Toán
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Create test plan | 2023-05-12 | 2023-06-12
2 | Create test design | 2023-07-12 | 2023-11-12
3 | Create test case | 2023-12-12 | 18/12/2023
4 | Execute test and log bugs | 19/12/2023 | 23/12/2023
5 | Evaluting exit criteria & Test report | 24/12/2023 | 27/12/2023
6 | Review | 28/12/2023 | 28/12/2023
| Task | Start day from 9/12/2019 | Duration
| Create test plan | 1 | 1
| Create test design | 2 | 5
| Create test case | 7 | 6
| Execute test and log bugs | 14 | 4
| Evaluting exit criteria & Test report | 19 | 3
| Review | 23 | 1
Detail Schedule
Liên kết

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | December
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Create test plan | Team | bar: December 5 to December 6
2 | Create test design | bar: December 7 to December 11
2019-01-02 | Chức năng Quản lý người dùng | 20130422_Triệu Anh Thư | bar: December 8 to December 11
2019-02-02 | Chức năng Đăng ký người bán hàng | 20130365_Đỗ Minh Phú | bar: December 8 to December 11
2019-03-02 | Chức năng Giỏ Hàng | 20130150_Mai Kim Tuyết | bar: December 8 to December 11
2019-04-02 | Chức năng Thanh Toán | 20130090_Huỳnh Khắc Nhuận | bar: December 8 to December 11
2.5 | Chức năng Phản hồi\Đánh Giá | 20130462_Lê Khánh Văn | bar: December 8 to December 11
2.6 | Review | Team | bar: December 11
3 | Create test case | bar: December 12 to December 18
2019-01-03 | Chức năng Quản lý người dùng | 20130422_Triệu Anh Thư | bar: December 13 to December 18
2019-02-03 | Chức năng Đăng ký người bán hàng | 20130365_Đỗ Minh Phú | bar: December 13 to December 18
2019-03-03 | Chức năng Giỏ Hàng | 20130150_Mai Kim Tuyết | bar: December 13 to December 18
2019-04-03 | Chức năng Thanh Toán | 20130090_Huỳnh Khắc Nhuận | bar: December 13 to December 18
3.5 | Chức năng Phản hồi\Đánh Giá | 20130462_Lê Khánh Văn | bar: December 13 to December 18
3.6 | Review | 20130365_Đỗ Minh Phú | bar: December 17 to December 18
4 | Execute test and logs bug | bar: December 19 to December 23
2019-01-04 | Chức năng Quản lý người dùng | 20130422_Triệu Anh Thư | bar: December 20 to December 23
2019-02-04 | Chức năng Đăng ký người bán hàng | 20130365_Đỗ Minh Phú | bar: December 20 to December 23
2019-03-04 | Chức năng Giỏ Hàng | 20130150_Mai Kim Tuyết | bar: December 20 to December 23
2019-04-04 | Chức năng Thanh Toán | 20130090_Huỳnh Khắc Nhuận | bar: December 20 to December 23
4.6 | Chức năng Phản hồi\Đánh Giá | 20130462_Lê Khánh Văn | bar: December 20 to December 23
4.5 | Review | 20130365_Đỗ Minh Phú | bar: December 22 to December 23
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Team | bar: December 24; December 27
6 | Review | Team | bar: December 28

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1 | Test Case | Một bộ các điều kiện và bước thực hiện để kiểm thử một tính năng hoặc chức năng cụ thể của phần mềm
2 | Test Plan | Một tài liệu mô tả kế hoạch tổng thể, phương pháp, và lịch trình cho quá trình kiểm thử
3 | Regression Testing | Quá trình kiểm thử một ứng dụng để đảm bảo rằng những thay đổi mới không ảnh hưởng đến các tính năng đã tồn tại.
4 | User Acceptance Testing (UAT) | Loại kiểm thử được thực hiện bởi người dùng cuối để đảm bảo rằng hệ thống hoặc ứng dụng đáp ứng đúng các yêu cầu kinh doanh.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Members
1 | 20130462_Lê Khánh Văn
2 | 20130365_Đỗ Minh Phú
3 | 20130422_Triệu Anh Thư
4 | 20130150_Mai Kim Tuyết
5 | 20130090_Huỳnh Khắc Nhuận